## Sheet1
SDLC Task	Duration (h)	Duration (d)	Overlap?	Count

1. Planning

Identification	4	0.5		0
Pitch	4	0.5		0.5
Formation	8	1		1
		0		2
2. Analysis		0		2
		0		2
Gathering	8	1		2
Sorting	8	1		3
Drafting	4	0.5		4
Finalizing	4	0.5		4.5
		0		5
3. Design		0		5
		0		5
Overview	4	0.5		5
Details	8	1		5.5
Modules	16	2		6.5
Pseudocode	32	4		8.5
		0		12.5
4. Building		0		12.5
		0		12.5
Graphics	8	1		12.5
DB	4	0.5		13.5
Exceptions	4	0.5		14
Classes	48	6		14.5
Integration	8	1		20.5
		0		21.5
5. Testing		0		21.5
		0		21.5
Interface	4	0.5	Y	21.5
Performance	8	1	Y	21.5
Recovery	4	0.5	Y	21.5
Usability	8	1		22
Alpha	4	0.5		23
		0		23.5
6. Installation		0		23.5
		0		23.5
Marketing	4	0.5		23.5
Manuals	8	1		24
Deployment	8	1		25
Days